## Worksheet
Tarefa_mapeada | Esforco_estimado | Esforco_realizado | Sprint | Responsavel | Experiência | Linguagem | Framework
Criar campos Login e Senha | 2 | 3 | 1 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer o roteamento da URL | 2 | 3 | 1 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar entidade no banco de dados | 2 | 3 | 1 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Persistir no banco os dados de acesso | 2 | 2 | 1 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar tela para cadastro de nova senha | 2 | 4 | 1 | Yovany Marroquin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer o roteamento da URL | 2 | 4 | 1 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Node
Fazer o roteamento da URL | 4 | 5 | 1 | Dales Ewerton | Pleno | TypeScript | Angular
Criptografar senha no banco | 1 | 1 | 1 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 2 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar tela para cadastro de nova senha | 1 | 1 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | TypeScript | Angular
Fazer o roteamento da URL | 1 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Fazer o roteamento da URL | 2 | 3 | 2 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela alteração | 2 | 2 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de recuperação de senha | 2 | 4 | 2 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço alteração | 1 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Alterar tela de login | 2 | 1 | 2 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela para cadastro de nova senha | 2 | 3 | 2 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de recuperação de senha | 4 | 4 | 3 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Configurar API | 3 | 3.5 | 3 | Dales Ewerton | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de notificação | 1 | 2 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de recuperação de senha | 2 | 2 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela inserção | 4 | 8 | 3 | Yovany Marroquin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela inserção | 4 | 3 | 3 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 4 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 4 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço alteração | 4 | 6 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela alteração | 4 | 4 | 4 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para remoção de dados | 1 | 1 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 4 | 5 | 4 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1.1 | 4 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rotas para listagem |  | 1 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 1 | 5 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 4.5 | 5 | David Medeiros | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela inserção | 2 | 2 | 5 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 5 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 5 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 5 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar tela para nova conta | 2 | 3 | 5 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de cadastro | 2 | 3 | 5 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar serviço de notificação | 1 | 1 | 5 | Wendley Paulo | Pleno | JavaScript | Node
Integrar back com front | 3 | 3.5 | 5 | David Medeiros | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rota de cadastro | 1 | 1 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela para nova conta | 1 | 2 | 3 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer chamada para tela de listagem | 4 | 5 | 3 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Atualizar serviço para nova conta | 4 | 6 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Alterar tela para exclusão | 2 | 3 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rotas para remoção de dados | 1 | 1 | 2 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para remoção de dados | 1 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Alterar tela para exclusão | 1 | 2 | 2 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Angular
Alterar tela para exclusão | 2 | 2 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela alteração |  | 2 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela alteração | 2 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela alteração | 2 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer o roteamento da URL | 3 | 3 | 1 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 1 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de cadastro | 1 | 1 | 1 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Express
Criar serviço de notificação | 2 | 1 | 1 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Alterar tela para exclusão | 2 | 3 | 1 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar rotas para remoção de dados | 2 | 4 | 1 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para remoção de dados | 1 | 1 | 1 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar modal de confirmação e toast de feedback | 1 | 1 | 3 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Alterar tela para exclusão | 1 | 1 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela listagem | 2 | 1 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Bootstrap
Criar tela listagem | 2 | 1 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Bootstrap
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 3 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de cadastro | 1 | 1 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de notificação | 2 | 2 | 4 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela para nova conta | 1 | 0.1 | 4 | David Medeiros | Pleno | TypeScript | Angular
Integrar back com front |  | 0.2 | 4 | David Medeiros | Pleno | TypeScript | Angular
Alterar tela para exclusão | 2 | 2 | 4 | David Medeiros | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rotas para remoção de dados | 1 | 1 | 4 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para remoção de dados | 2 | 1 | 4 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar modal de confirmação e toast de feedback | 1 | 1.5 | 4 | Yovany Marroquin | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela listagem | 1 | 1 | 4 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela listagem | 1 | 0.5 | 6 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Alterar menu do sistema | 1 | 1.5 | 6 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar rota de inserção de dados | 4 | 6 | 6 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 2 | 3 | 6 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar entidade no banco de dados | 4 | 6 | 6 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar entidade no banco de dados | 4 | 4 | 6 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 6 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Express
Criar rota de inserção de dados | 2 | 4 | 6 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Express
Criar rota de inserção de dados | 4 | 4 | 9 | Dales Ewerton | Pleno | JavaScript | Express
Criar rota de inserção de dados | 1 | 2 | 9 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Express
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 2 | 9 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela alteração | 2 | 3 | 9 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 9 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Fazer chamada para tela de alteração | 2 | 3 | 9 | David Medeiros | Pleno | TypeScript | Angular
Atualizar dados banco de dados | 1 | 1 | 9 | David Medeiros | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela alteração | 1 | 1.5 | 2 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela alteração | 2 | 2 | 2 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Express
Modificar entidade no banco de dados | 2 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela alteração | 2 | 3 | 2 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela alteração | 2 | 4 | 2 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Express
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Express
Criar tela inserção | 1 | 1 | 3 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar entidade no banco de dados | 1 | 2 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Atualizar dados banco de dados | 1 | 2 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 4 | 6 | 3 | Yovany Marroquin | Pleno | JavaScript | Express
Criar rota de inserção de dados | 4 | 6 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 2 | 2 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Validar dados inserção no servidor | 2 | 1 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 3 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Express
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 3 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 2 | 1 | 4 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela inserção | 1 | 2 | 4 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela inserção | 1 | 2 | 4 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela listagem | 2 | 2 | 4 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela alteração | 2 | 2 | 4 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela alteração | 2 | 4 | 4 | Yovany Marroquin | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela alteração | 2 | 2.5 | 4 | David Medeiros | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela alteração | 1 | 1 | 4 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela listagem | 1 | 1 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 1 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 7 | Yovany Marroquin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela listagem | 2 | 2 | 7 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar tela inserção | 2 | 4 | 7 | Yovany Marroquin | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela inserção | 4 | 5 | 7 | Paulo Vitor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de inserção de dados |  | 2 | 7 | Paulo Vitor | Pleno | TypeScript | Angular
Criar entidade no banco de dados |  | 2 | 7 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 1 | 2 | 7 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 7 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 1 | 2 | 7 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Angular
Consumir serviço para inserção | 4 | 6 | 8 | Paulo Vitor | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela listagem | 2 | 2 | 8 | Paulo Vitor | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela listagem | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar rotas para listagem | 1 | 1 | 8 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 1 | 1 | 8 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar tela alteração | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar tela listagem | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar rotas para listagem | 1 | 1 | 8 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | TypeScript | Angular
Criar rotas para listagem | 3 | 3 | 8 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar tela listagem | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | TypeScript | Angular
Criar tela listagem | 1 | 1 | 9 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar tela listagem | 1 | 1 | 9 | Wendley Paulo | Senior | TypeScript | Angular
Criar tela listagem | 1 | 1 | 9 | Wendley Paulo | Senior | TypeScript | Angular
Criar rotas para listagem | 1 | 1 | 9 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 1 | 2 | 9 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 1 | 1.5 | 9 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar serviço para conexão com firebase no frontend | 2 | 3 | 9 | Wendley Paulo | Senior | TypeScript | Angular
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 1 | 1.5 | 9 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar serviço para conexão com firebase no frontend | 4 | 4 | 9 | Wendley Paulo | Senior | TypeScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 0.15 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 0.15 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar entidade no banco de dados | 4 | 4 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rotas para remoção de dados | 4 | 4 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 4 | 4 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 4 | 5 | 2 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 4 | 2 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 7 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 0.5 | 2 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 2 | 5 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 2 | Wendley Paulo | Senior | TypeScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 2 | 3 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para remoção de dados | 1 | 1 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 1 | 1 | 4 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 4 | 5 | 4 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 2 | 1 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Modificar entidade no banco de dados | 2 | 2 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 2 | 2 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 4 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rotas para listagem | 2 | 1 | 5 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 2 | 2 | 5 | Dales Ewerton | Pleno | JavaScript | Node
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 5 | Dales Ewerton | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 5 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 5 | Dales Ewerton | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 4 | 4 | 5 | Yuri Kelvin | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 5 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rotas para listagem | 1 | 1 | 5 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 1 | 2 | 5 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 2 | 4 | 7 | Mendelssohn Dantas | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de inserção de dados | 4 |  | 7 | Yuri Kelvin | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 2 | 1 | 7 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para remoção de dados | 1 | 1 | 7 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela para visualizar detalhes | 2 | 4 | 7 | Lucas Barbosa | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela inserção | 2 | 4 | 7 | Luan Rocha | Junior | TypeScript | Angular
Criar tela listagem | 1 |  | 7 | Mendelssohn Dantas | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 7 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de inserção de dados | 2 |  | 7 |  | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 3 |  | 7 |  | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rotas para listagem | 2 | 3 | 7 | Dales Ewerton | Pleno | JavaScript | Node
Criar filtro para listagem | 1 | 1 | 7 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 2 | Lucas Cavalcanti | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 2 | Sheilla da Silva | Pleno | JavaScript | Node
Criar middlewares para validação do token | 1 | 0.5 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de notificação | 2 | 2 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de recuperação de senha | 2 | 2 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar middlewares para validação do token | 1 | 1.5 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de listagem | 2 | 6 | 2 | Luan Rocha | Junior | HTML/CSS | Angular
Criar filtro para listagem | 3 | 3 | 2 | Dales Ewerton | Pleno |  | Angular
Adicionar no dashboard uma aba de notificações | 2 | 2 | 2 | Lucas Cavalcanti | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar view do card de notificação | 2 | 2 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 3 | 6 | 2 | Luan Rocha | Junior |  | Node
Criar serviço para conexão com firebase no frontend | 4 | 4 | 2 | Sheilla da Silva | Pleno |  | Angular
Criar serviço para conexão com firebase no frontend | 4 | 3 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | TypeScript | Angular
Integrar back com front | 2 | 6 | 2 | Dales Ewerton | Pleno | TypeScript | Angular
Integrar back com front | 4 | 4 | 2 | Sheilla da Silva | Pleno | TypeScript | Angular
Criar serviço exclusão | 1 | 4 | 2 | Luan Rocha | Junior | TypeScript | Angular
Criar tela listagem | 1 | 2 | 3 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer chamada para tela de listagem | 1 | 1 | 3 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 3 | Vinicius Jose | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 3 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 0.5 | 1 | 3 | Hadrizia Virginia | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Atualizar dados banco de dados | 3 | 3 | 3 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Criar entidade no banco de dados | 2 | 2 | 3 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Fazer chamada para tela de listagem | 1 | 2 | 3 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer chamada para tela de listagem | 1.5 | 3 | 3 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer chamada para tela de listagem | 1 | 2 | 3 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar rota de inserção de dados | 1.5 | 3 | 3 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 1 | 2 | 3 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 3 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 3 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 4 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Bootstrap
Modificar tela inserção | 0.5 | 1 | 4 | Hadrizia Virginia | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Fazer chamada para tela de listagem | 1 | 1 | 4 | Hadrizia Virginia | Pleno | JavaScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 3 | 3 | 4 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Criar entidade no banco de dados | 1.5 | 2 | 4 | Tulio Henrique | Pleno | Java | Springboot
Modificar método de inserção | 2 | 2 | 4 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Modificar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 4 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 4 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Modificar validação de dados no cliente | 1 | 1 | 4 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Associar entidades no banco de dados | 2 | 3 | 6 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 6 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer chamada para tela de listagem | 1 | 2 | 6 | Hadrizia Virginia | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 2 | 3 | 6 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 1 | 2 | 6 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 2 | 2 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Fazer chamada para tela de listagem | 1 | 1 | 6 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 4 | 4 | 6 | Cesar Ferreira | Pleno | Java | Springboot
Modificar validação de dados no cliente | 1 | 1 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Springboot
Associar entidades no banco de dados | 4 | 4 | 6 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer chamada para tela de listagem | 2 | 2 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 4 | 4 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 1 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Associar entidades no banco de dados | 4 | 4 | 1 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar entidade no banco de dados | 3 | 3 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | Java | Springboot
Modificar entidade no banco de dados | 2 | 2 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 1 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Springboot
Modificar método de inserção | 4 | 4 | 1 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 1 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 1 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Consumir serviço para exclusão | 2 | 2 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Remover dados banco de dados | 2.5 | 2.5 | 2 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Criar rotas para listagem | 4 | 4 | 2 | Cesar Ferreira | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2.5 | 2.5 | 2 | Hadrizia Virginia | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 2 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 2 | Hadrizia Virginia | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 2 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 2 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 2 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 2 | 2 | 2 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Fazer validação de dados no cliente | 2 | 2 | 2 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 2 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 2 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1.5 | 1.5 | 2 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer validação de dados no cliente. | 1 | 1 | 2 | Hadrizia Virginia | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer validação de dados no cliente. | 1 | 1 | 8 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer validação de dados no cliente. | 1 | 1 | 8 | Hadrizia Virginia | Pleno | HTML/CSS | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 8 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript
Criar serviço de listagem | 2 | 2 | 8 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 8 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 1 | 1 | 8 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Criar rotas para listagem | 3 | 3 | 8 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 1 | 1 | 8 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 8 | Cesar Ferreira | Pleno | Java | Springboot
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 8 | Cesar Ferreira | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 8 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Criar rotas para listagem | 2 | 2 | 8 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 1 | 1 | 9 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela inserção | 3 | 3 | 9 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 9 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 9 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Criar rotas para listagem | 2 | 2 | 9 | Hadrizia Virginia | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer validação de dados no cliente | 2 | 2 | 9 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 9 | Hadrizia Virginia | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 9 | Hadrizia Virginia | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 9 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 9 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 9 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 9 |  | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 9 | Hadrizia Virginia | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela listagem | 3 | 3 | 9 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Criar rotas para listagem | 4 | 4 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Criar serviço de listagem | 3 | 3 | 1 | Hadrizia Virginia | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar validação dados inserção no servidor | 16 | 16 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Modificar método de inserção | 2 | 2 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Consumir serviço para listagem | 4 | 4 | 1 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Atualizar dados banco de dados | 2 | 2 | 1 | Hadrizia Virginia | Pleno | Java | Springboot
Atualizar dados banco de dados | 2 | 3 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 0.5 | 1 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de inserção de dados | 3 | 3 | 1 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Modificar rota de inserção de dados | 3 | 3 | 1 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Angular
Criar serviço de listagem | 3.5 | 3.5 | 1 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 3 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 1 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 1 | 2 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Springboot
Implementar metodo para exportação de relatório em PDF | 1 | 1 | 2 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Criar tela listagem | 1 | 2 | 2 | Wendley Paulo | Senior | HTML/CSS | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 2 | Wendley Paulo | Senior | Java | Springboot
Consumir serviço para listagem | 2 | 2 | 2 | Wendley Paulo | Senior | JavaScript | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 2 | Cesar Ferreira | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 0.5 | 1 | 3 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 1 | 1 | 3 | Hadrizia Virginia | Pleno | SQL
Implementar metodo para exportação de relatório em PDF | 2 | 2 | 3 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela listagem | 2 | 3 | 3 | Cesar Ferreira | Pleno | JavaScript | Angular
Consumir serviço para listagem | 2 | 2 | 3 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Criar filtro para listagem | 4 | 4 | 3 | Caio Felipe | Pleno | TypeScript | Angular
Expandir informações de item da listagem | 8 | 10 | 3 | Caio Felipe | Pleno | TypeScript | Angular
Criar filtro para listagem | 2 | 0.5 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | TypeScript | Angular
Atualizar dados banco de dados | 4 | 3 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Node
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 2 | 6 | Anderson Fellipe | Pleno | TypeScript | Angular
Expandir informações de item da listagem | 8 | 18 | 6 | Anderson Fellipe | Pleno | TypeScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 8 | 6 | Marcos Cesar | Junior | TypeScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 6 | 6 | Marcos Cesar | Junior | TypeScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 4 | 6 | Marcos Cesar | Junior | TypeScript | Angular
Criar filtro para listagem | 4 | 1 | 6 | Anderson Fellipe | Pleno | TypeScript | Angular
Criar campos Login e Senha | 2 | 2 | 6 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Criar tela para nova conta | 2 | 2 | 6 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Criar tela para nova conta | 2 |  | 8 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar tela para nova conta | 2 | 2 | 8 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Configurar API | 3 |  | 8 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Configurar API | 3 |  | 8 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Fazer logout | 2 |  | 8 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Criar tela para atualizar perfil | 2 |  | 8 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar serviço user | 2 |  | 8 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Criar tela para atualizar perfil | 2 |  | 8 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar serviço user | 2 |  | 9 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Criar tela listagem | 2 | 2 | 9 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 9 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Criar tela para visualizar detalhes | 3 | 3 | 9 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar serviço de listagem | 3 |  | 9 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Criar paginação para listagem | 3 |  | 9 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar serviço de listagem | 3 | 2 | 10 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Criar serviço de listagem | 3 |  | 10 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar serviço de listagem | 2 | 2 | 10 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar paginação para listagem | 2 |  | 11 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar tela para visualizar detalhes | 2 |  | 11 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar tela listagem | 2 |  | 11 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Criar tela listagem | 2 |  | 12 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 12 | Francisco Angelim | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de listagem | 3 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | JavaScript | Node
Consumir serviço para listagem | 3 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 2 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Modificar entidade no banco de dados | 1.5 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | JavaScript | Node
Consumir serviço para listagem | 3 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Criar tela alteração | 2 |  | 14 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar serviço alteração | 2 |  | 14 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Criar tela alteração | 1 |  | 14 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar tela para visualizar detalhes | 2 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Consumir serviço para listagem | 2 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Modificar tela inserção | 1 |  | 14 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Modificar entidade no banco de dados | 1.5 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar validação dados inserção no servidor | 2 | 2 | 2 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar método de inserção | 1 | 1 | 2 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 1.5 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Modificar método de inserção | 1.5 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Criar método de inserção | 3 | 3 | 2 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 2 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar tela inserção | 2 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Modificar entidade no banco de dados | 1.5 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar entidade no banco de dados | 1.5 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 1 |  | 2 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Modificar método de inserção | 1.5 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Criar método de inserção | 3 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 2 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Criar tela para visualizar detalhes | 2 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Modificar entidade no banco de dados | 1.5 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar método de inserção | 1.5 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 1 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | Java | Material Design
Criar método de inserção | 3 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar entidade no banco de dados | 1.5 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 2 |  | 3 | Velmer Oliveira | Senior | Java
Consumir serviço para alteração | 3 |  | 3 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 3 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 2 |  | 3 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Criar método de inserção | 3 |  | 3 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 1 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Consumir serviço para inserção | 3 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Modificar método de inserção | 1.5 | 2 | 4 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 1 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar método de inserção | 3 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Criar entidade no banco de dados | 3 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 3 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Modificar tela inserção | 1 |  | 4 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Consumir serviço para inserção | 3 |  | 4 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 3 |  | 4 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Node
Modificar tela inserção | 1 |  | 4 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Modificar método de inserção | 1.5 |  | 4 | Francisco Angelim | Pleno | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 3 |  | 4 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Criar serviço de listagem | 3 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Modificar tela inserção | 1 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Criar serviço de envio de e-mail | 3 |  | 4 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de envio de e-mail | 3 |  | 6 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Implementar metodo para envio do e-mail | 3 |  | 6 | Lucas Vieira | Pleno | JavaScript | Node
Criar Layout do E-mail | 2 |  | 6 | Lucas Vieira | Pleno | Java | Material Design
Consumir API externa | 3 |  | 6 | Lucas Vieira | Pleno | Java
Modificar tela inserção | 1 |  | 6 | Francisco Angelim | Pleno | Java | Material Design
Modificar método de inserção | 1.5 |  | 6 | Francisco Angelim | Pleno | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 3 |  | 6 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Modificar entidade no banco de dados | 1.5 |  | 6 | Francisco Angelim | Pleno | Java
Criar tela para nova conta | 0.5 | 0.5 | 6 | Vinicius Jose | Pleno | XML
Criar entidade no banco de dados | 2 | 3 | 1 | Diego Moura | Pleno | JavaScript
Validar dados inserção no servidor | 4 | 5 | 1 | Franklin Wesley | Pleno | JavaScript | Node
Configurar API | 3 | 4 | 1 | Franklin Wesley | Pleno | JavaScript | Node
Criar método de inserção | 3 | 4 | 1 | Vinicius Jose | Pleno | JavaScript | Node
Criar campos Login e Senha | 0.5 | 0.5 | 1 | Vinicius Jose | Pleno | XML
Alterar tela de login | 1 | 1 | 1 | Helder Machado | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Configurar API | 3 | 3 | 1 | Franklin Wesley | Pleno | JavaScript | Node
Criar middlewares para validação do token | 4 | 4 | 1 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de notificação | 4 | 6 | 1 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela para primeiro acesso | 2 | 3 | 2 | Helder Machado | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar tela inserção | 1 | 2 | 2 | Tulio Henrique | Pleno | HTML/CSS | Bootstrap
Criar entidade no banco de dados | 2 | 2 | 2 | Diego Moura | Pleno | JavaScript
Criar método de inserção | 1 | 1 | 2 | Tulio Henrique | Pleno | Java | Node
Validar dados inserção no servidor | 6 | 6 | 3 | Franklin Wesley | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 2 | 2 | 3 | Tulio Henrique | Pleno | HTML/CSS | JQuery
Criar tela inserção | 2 | 3 | 3 | Tulio Henrique | Pleno | HTML/CSS | JQuery
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 3 | Diego Moura | Pleno | JavaScript | JQuery
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 3 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 3 | Diego Moura | Pleno | JavaScript | JQuery
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 3 | Vinicius Jose | Pleno | JavaScript | JQuery
Modificar tela inserção | 2.5 | 2.5 | 3 | Vinicius Jose | Pleno | JavaScript | JQuery
Persistir dados banco de dados | 4 | 4 | 6 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 4 | 4 | 6 | Franklin Wesley | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 4 | 4 | 6 | Franklin Wesley | Pleno | JavaScript | Node
Validar permissão do usuário na aplicação | 3 | 3 | 6 | Vinicius Jose | Pleno | Java
Validar dados inserção no servidor | 4 | 4 | 6 | Franklin Wesley | Pleno | JavaScript | Node
Modificar método de inserção | 2 | 2 | 6 | Vinicius Jose | Pleno | Java
Criar tela inserção | 1 | 2 | 6 | Catarina Ludmile | Pleno | XML
Criar método de inserção | 2 | 3 | 6 | Catarina Ludmile | Pleno | Java | Parse SDK
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 2 | 2 | 7 | Catarina Ludmile | Pleno | Java
Criar tela inserção | 1 | 1 | 7 | Vinicius Jose | Pleno | XML
Persistir dados banco de dados | 1.5 | 1.5 | 7 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript
Criar tela inserção | 1 | 1 | 8 | Catarina Ludmile | Pleno | XML
Criar método de inserção | 2 | 2 | 8 | Catarina Ludmile | Pleno | Java | Parse SDK
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 2 | 4 | 8 | Vinicius Jose | Pleno | Java
Criar tela alteração | 1 | 2 | 8 | Catarina Ludmile | Pleno | XML | Android Annotations
Atualizar dados banco de dados | 1 | 1 | 8 | Tulio Henrique | Pleno | Java
Criar método de inserção | 2 | 2 | 8 | Catarina Ludmile | Pleno | Java | Parse SDK
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 2 | 2 | 9 | Vinicius Jose | Pleno | Java
Criar tela listagem | 0.5 | 1 | 9 | Vinicius Jose | Pleno | XML | Android Annotations
Modificar tela inserção | 1 | 2 | 10 | Catarina Ludmile | Pleno | XML | Android Annotations
Persistir dados banco de dados | 2 | 3 | 10 | Vinicius Jose | Pleno | Java
Atualizar dados banco de dados | 2 | 2 | 12 | Vinicius Jose | Pleno | XML | Android Annotations
Recuperar dados do banco de dados | 0.5 | 1 | 12 | Catarina Ludmile | Pleno | XML | Android Annotations
Criar tela alteração | 2 | 2 | 12 | Catarina Ludmile | Pleno | XML | Android Annotations
Criar serviço exclusão | 2 | 2 | 12 | Catarina Ludmile | Pleno | Java | Parse SDK
Criar serviço de listagem | 4 | 4 | 12 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de listagem | 2 | 2 | 12 | Helder Machado | Pleno | JavaScript | Node
Criar método de inserção | 4 | 4 | 12 | Catarina Ludmile | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço alteração | 4 | 4 | 12 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 3 | 3 | 12 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Node
Consumir serviço para inserção | 3 | 3 | 12 | Tulio Henrique | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 4 | 5 | 12 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript | Node
Criar método de inserção | 4 | 6 | 12 | Gervasio Costa | Pleno | JavaScript | Node
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 4 | 4 | 13 | Vinicius Jose | Pleno | Java
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 4 | 4 | 13 | Catarina Ludmile | Pleno | Java | Parse SDK
Criar serviço para conexão com firebase no frontend | 4 | 4 | 13 | Catarina Ludmile | Pleno | Java | Parse SDK
Criar serviço de notificação | 3 | 4 | 13 | Tulio Henrique | Pleno | Java | Parse SDK
Criar modal de confirmação e toast de feedback | 0.5 | 1 | 13 | Catarina Ludmile | Pleno | XML | Android Annotations
Criar serviço exclusão | 1 | 1 | 13 | Catarina Ludmile | Pleno | Java | Parse SDK
Recuperar dados da notificação | 5 | 5 | 13 | Vinicius Jose | Pleno | Java | Parse SDK
Recuperar dados da notificação | 1.5 | 1.5 | 13 | Vinicius Jose | Pleno | Java | Parse SDK
Atualizar aba notificações com os novos cards de notificação | 1 | 1 | 13 | Vinicius Jose | Pleno | XML | Android Annotations
Criar tela para primeiro acesso | 2 | 3 | 13 | Igor Farias | Pleno | JavaScript | Angular
Comparar senhas informadas | 0.5 | 0.5 | 2 | Igor Farias | Pleno | TypeScript
Validar e-mail e senha informado | 1 | 1.5 | 2 | Igor Farias | Pleno | JavaScript | Angular
Integrar back com front | 1 | 1 | 2 | Igor Farias | Pleno | JavaScript | Angular
Criar rota de cadastro | 2 | 3 | 2 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Springboot
Encriptar senha do novo usuário | 1 | 2 | 2 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript
Persistir no banco os dados de acesso | 1 | 2 | 2 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript
Criar view do card de notificação | 2 | 4 | 2 | Igor Farias | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer o roteamento da URL | 2 | 3 | 3 | Igor Farias | Pleno | JavaScript
Criar campos Login e Senha | 4 | 8 | 3 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Angular
Criar serviço Auth (Client) | 2 | 3 | 3 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Criar serviço Auth (Server) | 2 | 2 | 3 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Declarar o provider | 1 | 1 | 3 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Springboot
Integrar back com front | 2 | 2 | 3 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer o roteamento da URL | 1 | 2 | 3 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Angular
Persistir no banco os dados de acesso | 1 | 2 | 3 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript
Fazer o roteamento da URL | 2 | 4 | 3 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Springboot
Criar tela listagem | 4 | 4 | 3 | Igor Farias | Pleno | JavaScript
Alterar menu do sistema | 3 | 8 | 3 | Igor Farias | Pleno | JavaScript | Angular
Fazer chamada para tela de listagem | 4 | 4 | 3 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Criar serviço de listagem | 2 | 2 | 3 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 3 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Springboot
Fazer chamada para tela de listagem | 2 | 2 | 3 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Criar paginação para listagem | 2 | 3 | 3 | Igor Farias | Pleno | JavaScript | Angular
Criar ordenação para listagem | 2 | 4 | 3 | Igor Farias | Pleno | JavaScript | Angular
Criar filtro para listagem | 2 | 3 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Alterar tela para exclusão | 1 | 2 | 4 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Angular
Criar serviço exclusão | 2 | 3 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Bootstrap
Remover dados banco de dados | 2 | 2 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Springboot
Consumir serviço para exclusão | 2 | 2 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Alterar tela de login | 1 | 4 | 4 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Angular
Validar e-mail e senha informado | 6 | 10 | 4 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Angular
Criar serviço de notificação | 6 | 10 | 4 | Amanda Vivian | Pleno | JavaScript | Springboot
Alterar tela de login | 1 | 4 | 4 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Springboot
Criar tela para cadastro de nova senha | 1 | 1 | 4 | Amanda Vivian | Pleno | JavaScript | Angular
Validar e-mail e senha informado | 1 | 2 | 4 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Angular
Criar tela listagem | 2 | 2 | 4 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela listagem | 2 | 3 | 5 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 2 | 2 | 5 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela para visualizar detalhes | 2 | 2 | 5 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 2 | 4 | 5 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela listagem | 2 | 2 | 5 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela para visualizar detalhes | 2 | 2 | 5 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 2 | 4 | 5 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela do dashboard | 3 | 3 | 6 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 4 | 6 | 6 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar método de inserção | 4 | 5 | 1 | Lucas Wilker | Pleno | JavaScript | Angular
Criar método de inserção | 3 | 2 | 1 | Lucas Wilker | Pleno | JavaScript | Springboot
Validar dados inserção no servidor | 3 | 6 | 1 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Springboot
Criar tela listagem | 4 | 10 | 1 | Axel Medeiros | Junior | JavaScript | Angular
Criar Gráfico | 2 | 4 | 2 | Giuseppe Mongiovi | Pleno | JavaScript | Angular
Criar método de inserção | 4 | 4 | 2 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Criar rota de cadastro | 2 | 1.5 | 2 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Springboot
Recuperar dados do usuário logado | 1 | 1 | 2 | Matheus Maia | Pleno | JavaScript | Node
Integrar back com front | 1 | 1 | 2 | Adson Silva | Pleno | Java
Criar tela inserção | 2 | 2 | 3 | David Medeiros | Pleno | Java
Criar tela inserção | 2 | 2 | 3 | David Medeiros | Pleno | Java | Material Design
Persistir dados banco de dados | 1 | 1.5 | 3 | Matheus Maia | Pleno | Java | Material Design
Recuperar dados do banco de dados | 1 | 1.5 | 3 | Matheus Maia | Pleno | Java
Criar serviço de listagem | 2 | 2 | 3 | Adson Silva | Pleno | Java
Persistir dados banco de dados | 1 | 1 | 3 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Criar método de inserção | 2 | 2 | 3 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Expandir informações de item da listagem | 1 | 1.5 | 3 | David Medeiros | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 1 | 1 | 3 | Matheus Maia | Pleno | Java
Validar dados inserção no servidor | 2 | 2 | 4 | Adson Silva | Pleno | Java | Node
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 4 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 1 | 1.5 | 4 | David Medeiros | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 2 | 2 | 4 | Adson Silva | Pleno | Java | Material Design
Persistir dados banco de dados | 2 | 1.5 | 5 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela listagem | 2 | 2.5 | 5 | David Medeiros | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela para visualizar detalhes | 1 | 1 | 6 | David Medeiros | Pleno | Java | Material Design
Criar rotas para listagem | 1 | 1 | 6 | Matheus Maia | Pleno | Java | Material Design
Atualizar dados banco de dados | 2 | 2 | 7 | Matheus Maia | Pleno | Java
Criar tela inserção | 2 | 2 | 7 | David Medeiros | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1.5 | 1 | Adson Silva | Pleno | Java | Material Design
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 1 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 1 | 1.5 | 1 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Criar tela inserção | 2 | 2 | 1 | David Medeiros | Pleno | JavaScript | Node
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1.5 | 1 | Matheus Maia | Pleno | Java | Material Design
Criar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 1 | Matheus Maia | Pleno | JavaScript | Node
Persistir dados banco de dados | 1 | 1.5 | 1 | Matheus Maia | Pleno | JavaScript | Node
Implementar metodo para envio do e-mail | 2 | 2 | 1 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Consumir API externa | 2 | 2 | 1 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Criar view do card de notificação | 2 | 2 | 1 | Matheus Maia | Pleno | JavaScript | Node
Recuperar dados do usuário que receberá a notificação | 1 | 1.5 | 2 | Matheus Maia | Pleno | Java | Material Design
Criar serviço de notificação via Firebase no backend | 2 | 3 | 2 | Matheus Maia | Pleno | Java
Atualizar aba notificações com os novos cards de notificação | 1 | 1 | 2 | Matheus Maia | Pleno | JavaScript | Node
Criar Layout do E-mail | 2 | 2 | 2 | David Medeiros | Pleno | Java
Implementar metodo para envio do e-mail | 1 | 1 | 2 | David Medeiros | Pleno | Java | Material Design
Consumir API externa | 2 | 2 | 2 | David Medeiros | Pleno | JavaScript | Node
Criar método de inserção | 3 | 4 | 2 | Matheus Maia | Pleno | Java
Persistir dados banco de dados | 1 | 1.5 | 2 | Matheus Maia | Pleno | JavaScript | Node
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 3 | 2 | Matheus Maia | Pleno | JavaScript | Node
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 3 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Recuperar dados do banco de dados | 1 | 1 | 3 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 2 | 3 | 3 | David Medeiros | Pleno | JavaScript | Node
Criar rotas para listagem | 1 | 1.5 | 4 | Adson Silva | Pleno | JavaScript | Node
Fazer validação de dados no cliente. | 3 | 3 | 4 | Jose Breno | Pleno | JavaScript | Node
Atualizar dados banco de dados | 1 | 1 | 4 | Jose Breno | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 4 |  | Pleno |  | Angular
Modificar método de inserção | 4 | 4 | 5 |  | Pleno | HTML/CSS
Atualizar dados banco de dados | 8 | 10 | 5 | Romario Batista | Pleno | HTML/CSS
Atualizar dados banco de dados | 4 | 6 | 5 | Jose Breno | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela listagem | 6 | 6 | 5 | Romario Batista | Pleno |  | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 6 | Jose Breno | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 6 | Jose Breno | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 6 | 6 | 7 | Jose Breno | Pleno | JavaScript | Angular
Atualizar dados banco de dados | 2 | 4 | 7 |  | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 7 |  | Pleno |  | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 6 | 6 | 7 |  | Pleno | JavaScript | Angular
Consumir serviço para inserção | 8 | 8 | 8 | Velmer Oliveira | Senior |  | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 8 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Node
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 1 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 1 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 1 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 3 | 1 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 6 | 1 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela do dashboard | 6 | 8 | 2 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 2 | 2 | 2 | Jose Raphael | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 2 | Jose Raphael | Pleno | HTML/CSS
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 3 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS
Modificar chamada para tela de inserção | 6 | 6 | 3 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar método de inserção | 16 | 16 | 3 | Pablo Victor | Pleno |  | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 4 | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 2 | 3 | Velmer Oliveira | Senior | JavaScript | Angular
Fazer chamada para tela de inserção | 6 | 6 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Fazer chamada para tela de inserção | 6 | 6 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 4 | Velmer Oliveira | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 8 | 8 | 4 | Jefferson Benedito | Senior |  | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 4 | Velmer Oliveira | Senior |  | Angular
Modificar validação dados inserção no servidor | 1 | 2 | 4 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 2 | 6 | Velmer Oliveira | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 13 | 15 | 6 | Pablo Victor | Pleno |  | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 5 | 6 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 2 | 4 | 7 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Modificar chamada para tela de inserção | 2 | 4 | 7 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Atualizar dados banco de dados | 4 | 4 | 8 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 12 | 12 | 8 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 12 | 14 | 8 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 13 | 16 | 8 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 8 | 8 | 8 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 1 | 2 | 10 | Jose Raphael | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 2 | 4 | 10 | Jose Raphael | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 10 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 11 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 11 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 5 | 11 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 6 | 6 | 12 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 4 | 4 | 12 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript
Modificar entidade no banco de dados | 3 | 4 | 12 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript
Modificar entidade no banco de dados | 2 | 3 | 12 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 12 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Modificar validação de dados no cliente | 3 | 3 | 13 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 4 | 13 | Lucas Arcoverde | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 2 | 4 | 1 | Jose Raphael | Pleno | HTML/CSS
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 1 | Jose Raphael | Pleno |  | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 2 | 1 | Lucas Arcoverde | Pleno |  | Angular
Criar rota de cadastro | 6 | 6 | 1 | Velmer Oliveira | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 1 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Modificar chamada para tela de inserção | 3 | 3 | 1 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 1 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar método de inserção | 2 | 2 | 1 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 3 | 3 | 1 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 2 | 2 | 2 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 1 | 1 | 2 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 3 | 3 | 2 | Jose Raphael | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 3 | 3 | 2 | Jose Raphael | Pleno |  | Angular
Modificar método de inserção | 3 | 3 | 3 | Jose Raphael | Pleno |  | Angular
Modificar método de inserção | 3 | 3 | 3 | Jose Raphael | Pleno |  | Angular
Modificar método de inserção | 1 | 1 | 3 | Jose Raphael | Pleno |  | Angular
Modificar método de inserção | 4 | 5 | 3 | Jose Raphael | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 4 | 5 | 3 | Jose Raphael | Pleno |  | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 3 | Jefferson Benedito | Senior |  | Angular
Modificar validação dados inserção no servidor | 2 | 2 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 6 | 8 | 4 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 2 | 2 | 5 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar validação de dados no cliente | 6 | 6 | 5 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar validação de dados no cliente | 4 | 6 | 5 |  | Pleno | JavaScript
Modificar rota de inserção de dados | 4 | 5 | 5 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Modificar tela inserção | 4 | 6 | 6 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar validação de dados no cliente | 1 | 1 | 6 |  | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 6 |  | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 6 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar rota de inserção de dados | 6 | 6 | 6 |  | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 7 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 7 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Persistir dados banco de dados | 2 | 3 | 8 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar validação dados inserção no servidor | 4 | 6 | 8 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Node
Modificar chamada para tela de inserção | 2 | 2 | 8 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 9 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 9 | Pablo Victor | Pleno | JavaScript | Angular
Validar dados inserção no servidor | 4 | 4 | 10 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar tela do dashboard | 8 | 8 | 10 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Node
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 10 |  | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 4 | 4 | 10 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 11 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 2 | 2 | 11 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 6 | 6 | 11 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Node
Modificar tela inserção | 6 | 6 | 12 | Pablo Victor | Pleno | HTML/CSS
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 12 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 14 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 2 | 2 | 15 | Jefferson Benedito | Senior | HTML/CSS
Criar tela do dashboard | 8 | 8 | 15 | Jefferson Benedito | Senior | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 0.2 | 0.2 | 1 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS
Criar entidade no banco de dados | 0.2 | 0.2 | 1 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 1 | 1 | 1 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Modificar entidade no banco de dados | 2 | 2 | 1 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Modificar método de inserção | 0.33 | 0.33 | 1 | Rerisson Daniel | Senior | Java | Springboot
Criar serviço alteração | 2 | 2 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Criar tela alteração | 4 | 4 | 2 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Criar tela listagem | 6 | 6 | 2 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Criar filtro para listagem | 4 | 6 | 2 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Criar rotas para listagem | 0.33 | 1 | 2 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Criar serviço de listagem | 0.33 | 1 | 2 | Rerisson Daniel | Senior | Java | Springboot
Criar tela para visualizar detalhes | 4 | 4 | 2 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela para visualizar detalhes | 4 | 4 | 3 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 3 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 4 | 4 | 3 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 6 | 6 | 3 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 3 | 4 | 4 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 1 | 4 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 6 | 4 | Caio Felipe |  | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 1 | 2 | 4 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Modificar método de inserção | 1 | 1 | 4 | Rerisson Daniel | Senior | Java | Springboot
Persistir dados banco de dados | 2 | 3 | 5 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Remover dados banco de dados | 2 | 4 | 5 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Validar Dados no Servidor | 1 | 1 | 5 | Rerisson Daniel | Senior | Java | Springboot
Associar entidades no banco de dados | 3 | 4 | 5 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Alterar tela para exclusão | 3 | 3 | 5 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Criar Gráfico | 2 | 2 | 5 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Persistir dados banco de dados | 2 | 2 | 5 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Remover dados banco de dados | 1 | 2 | 5 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Criar rotas para listagem | 2 | 2 | 5 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 2 | 6 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Criar tela para visualizar detalhes | 2 | 2 | 6 | Manuel Severino | Pleno | Java | Springboot
Criar tela inserção | 5 | 8 | 7 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 7 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 7 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Criar serviço exclusão | 2 | 3 | 7 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Criar modal de confirmação e toast de feedback | 4 | 5 | 8 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Criar Gráfico | 6 | 8 | 9 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 3 | 9 | Manuel Severino | Pleno | Java | Springboot
Modificar validação de dados no cliente | 2 | 2 | 9 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Persistir dados banco de dados | 1 | 1 | 9 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 4 | 9 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Criar tela para visualizar detalhes | 4 | 4 | 10 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela alteração | 2 | 2 | 10 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Angular
Validar Dados no Servidor | 3 | 4 | 10 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 2 | 10 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 4 | 6 | 10 | Mendelssohn Dantas | Pleno | Java | Springboot
Persistir dados banco de dados | 2 | 2 | 12 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 2 |  | 12 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 2 |  | 12 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 12 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Express
Criar tela inserção | 1 |  | 12 | Mendelssohn Dantas | Pleno | JavaScript | Express
Criar tela inserção | 1 |  | 13 | Mendelssohn Dantas | Pleno | TypeScript | Angular
Consumir serviço para inserção | 1 |  | 13 | Mendelssohn Dantas | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 2 | 2 | 14 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 2 |  | 14 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Express
Criar tela alteração | 3 |  | 15 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Criar tela alteração | 4 |  | 15 | Manuel Severino | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 16 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 |  | 16 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 16 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Criar tela inserção | 2 |  | 1 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript
Criar entidade no banco de dados | 1 |  | 1 | Mendelssohn Dantas | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar rota de inserção de dados | 2 |  | 1 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Criar tela inserção | 3 |  | 1 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Consumir serviço para inserção | 2 |  | 1 | Manuel Severino | Pleno | HTML/CSS | Angular
Criar tela inserção | 2 |  | 2 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 1 |  | 2 | Manuel Severino | Pleno | HTML/CSS
Criar rota de inserção de dados | 1 |  | 2 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Criar tela listagem | 2 |  | 2 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Criar filtro para listagem | 1 |  | 2 | Caio Felipe | Pleno | HTML/CSS
Modificar tela inserção | 0.33 |  | 3 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 |  | 3 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 3 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar rota de inserção de dados | 2 |  | 3 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela para visualizar detalhes | 2 |  | 3 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Consumir serviço para inserção | 1 |  | 4 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Criar rota de inserção de dados | 1 |  | 4 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 |  | 5 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Criar rota de inserção de dados | 1 |  | 5 | Manuel Severino | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 |  | 5 | Manuel Severino | Pleno | JavaScript | Express
Modificar tela inserção | 1 |  | 7 | Manuel Severino | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 0.5 |  | 7 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 1 |  | 7 | Mendelssohn Dantas | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 0.5 |  | 7 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Node
Modificar validação de dados no cliente | 0.5 |  | 8 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 |  | 8 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 |  | 8 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 0.33 |  | 9 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 0.33 |  | 9 | Mendelssohn Dantas | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 |  | 9 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 |  | 10 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Criar tela para visualizar detalhes | 2 |  | 10 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar validação de dados no cliente | 0.33 |  | 10 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 0.33 |  | 11 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 0.33 |  | 11 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Criar tela do dashboard | 1 |  | 1 | Gabriela Roberta | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela inserção | 2 |  | 1 | Manuel Severino | Pleno | TypeScript | Angular
Criar tela inserção | 3 |  | 1 | Daniele Aparecida | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 3 |  | 2 | Manuel Severino | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 2 |  | 2 | Gabriela Roberta | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 0.25 |  | 2 | Gabriela Roberta | Pleno | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 2 | Rerisson Daniel | Senior | HTML/CSS | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 2 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 1 | 1 | 2 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 0.5 |  | 2 | Gabriela Roberta | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar rota de inserção de dados | 1 | 1 | 3 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 3 | Rerisson Daniel | Senior | JavaScript | Express
Modificar chamada para tela de inserção | 0.33 | 1 | 3 | Rerisson Daniel | Senior | TypeScript | Angular
Modificar chamada para tela de inserção | 3 |  | 3 | Gabriela Roberta | Pleno | HTML/CSS | Angular
Fazer chamada para tela de inserção | 3 |  | 4 | Gabriela Roberta | Pleno | TypeScript | Angular
Fazer chamada para tela de alteração | 4 | 4 | 4 | Wesley Goncalves | Pleno | TypeScript | Angular
Modificar validação dados inserção no servidor | 4 | 6 | 4 | Marcos Cesar | Junior
Modificar entidade no banco de dados | 4 | 8 | 4 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 6 | 4 | Marcos Cesar | Junior
Modificar tela inserção | 4 | 8 | 6 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 4 | 12 | 6 | Caio Felipe | Pleno
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 7 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 7 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 7 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 4 | 7 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 6 | 6 | 7 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 2 | 7 | Anderson Fellipe | Pleno | Java | Springboot
Modificar validação de dados no cliente | 4 | 1 | 8 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 4 | 6 | 8 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 |  | 8 | Wesley Goncalves | Pleno | Java | Springboot
Atualizar dados banco de dados | 4 | 6 | 8 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 8 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Modificar entidade no banco de dados | 4 | 4 | 9 | Wesley Goncalves | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 5 | 10 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 16 | 10 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Expandir informações de item da listagem | 4 | 12 | 10 | Anderson Fellipe | Pleno
Criar entidade no banco de dados | 2 | 1 | 12 | Antonio Pedro | Pleno
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 12 | Caio Felipe | Pleno
Criar tela inserção | 4 | 10 | 12 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 4 | 4 | 12 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 8 | 12 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 6 | 12 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Criar tela inserção | 6 |  | 1 | Caio Felipe | Pleno | Java | Springboot
Atualizar dados banco de dados | 4 | 4 | 1 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Atualizar dados banco de dados | 2 | 2 | 1 |  | Pleno | Java | Springboot
Atualizar dados banco de dados | 2 | 1 | 2 | Antonio Pedro | Pleno
Atualizar dados banco de dados | 2 | 1 | 2 | Antonio Pedro | Pleno
Atualizar dados banco de dados | 2 | 1 | 2 | Antonio Pedro | Pleno
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 2 | Antonio Pedro | Pleno
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 2 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 2 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 6 | 2 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 3 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar validação de dados no cliente | 2 | 1 | 3 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Persistir dados banco de dados | 2 | 4 | 3 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 3 | Marcos Cesar | Junior | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 4 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 |  | 4 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 5 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 5 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Criar entidade no banco de dados | 8 | 10 | 5 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 5 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 6 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 6 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 7 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 7 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 8 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 6 | 20 | 8 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 8 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 6 | 8 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 4 | 9 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 9 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Criar rotas para listagem | 4 | 4 | 9 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 3 | 4 | 9 | Caio Felipe | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 12 |  | 9 | Caio Felipe | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 3 | 8 | 10 | Anderson Fellipe | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 10 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 1 | 11 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 3 | 11 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 11 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 |  | 11 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Atualizar dados banco de dados | 2 | 8 | 11 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 11 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 3 | 12 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 6 | 14 | 12 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Persistir dados banco de dados | 1 | 2 | 12 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 |  | 12 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 12 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 5 | 12 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 3 | 13 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 4 | 13 | Marcos Cesar | Junior |  | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 3 | 13 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 14 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 14 | 14 | Anderson Fellipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 5 | 14 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 7 | 14 | Caio Felipe | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 4 | 24 | 15 | Caio Felipe | Pleno | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 15 | Marcos Cesar | Junior | Java | Springboot
Persistir dados banco de dados | 4 | 6 | 15 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript
Modificar tela inserção | 4 | 3 | 15 | Marcos Cesar | Junior | Java | Springboot
Modificar tela inserção | 4 | 9 | 15 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Criar view do card de notificação | 4 | 5 | 15 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 1 | 15 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 4 | 7 | 16 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Persistir dados banco de dados | 4 | 3 | 1 | Marcos Cesar | Junior | JavaScript | Angular
Persistir dados banco de dados | 4 | 1 | 1 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 2 | 2 | Caio Felipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 5 | 2 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 3 | 2 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar validação dados inserção no servidor | 4 | 4 | 2 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 6 | 2 | Antonio Pedro | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 2 | 3 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 8 | 3 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 3 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 6 | 3 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 3 | 3 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 3 | 3 | Anderson Fellipe | Pleno
Modificar tela inserção | 2 | 2 | 5 | Antonio Pedro | Pleno
Modificar tela inserção | 2 | 1 | 5 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 1 | 0.2 | 5 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar entidade no banco de dados | 1 | 0.5 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 2 | 0.5 | 6 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Modificar tela inserção | 3 | 1 | 7 | Antonio Pedro | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 7 | Caio Felipe | Pleno | JavaScript | Angular
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 5 | 7 | Caio Felipe | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 2 |  | 7 | Caio Felipe | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 8 | Anderson Fellipe | Pleno | Java | Springboot
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 5 | 8 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 6 | 8 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 1 | 8 | Anderson Fellipe | Pleno
Recuperar dados do banco de dados | 4 | 4 | 8 | Anderson Fellipe | Pleno